MANUEL DE DÉPLOIEMENT & GOUVERNANCE DU SMQ DELACOUR Trame Cadre Adaptable sur 3 Phases & Intégration des Dispositifs Client

1. VISION STRATÉGIQUE, SOUPLESSE & VALORISATION DE L'EXISTANT

Ce manuel constitue la trame cadre de déploiement d'un Système de Management de la Qualité (SMQ) axé sur la performance. Principe d'intervention du Cabinet Delacour : chaque entreprise est unique et dispose d'outils, d'historique et de pratiques déjà fonctionnels. L'objectif n'est jamais de faire table rase, mais d'analyser l'existant, de valoriser ce qui fonctionne et de déployer les outils complémentaires sur-mesure.

2. FEUILLE DE ROUTE DE DÉPLOIEMENT MODULABLE (3 PHASES)

| Phase & Horizon | Objectif Stratégique Adapté | Outils (Existant Client ou Kit Delacour) | Livrables Attendus & Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| PHASE 1 (Mois 1) Fondations & Governance | Organiser la gouvernance, clarifier les rôles et intégrer la GED existante. | [ Conserver les outils de stratégie existants / Déployer Outils 01 à 07 & Outil 20 RACI ] | Organigramme RACI émargé par la Direction. Arborescence GED validée. 1er Tableau de Bord d'activité. |
| PHASE 2 (Mois 2-3) Flux Ventes & Fab | Sécuriser les devis, encadrer la sous-traitance et formaliser les pratiques clés. | [ Intégrer les grilles devis/fournisseurs existantes ou Outils 08, 09, 14, 16 ] | Procédures Ventes & Achats adaptées au contexte. Gammes visuelles validées aux postes. |
| PHASE 3 (Mois 4+) Amélioration & Audit | Résoudre les défaillances récurrentes, automatiser les KPIs et piloter les audits. | [ Intégrer l'ERP client ou Déployer Outils 19, 26, 27 & Outils Annexes A1-A10 ] | Traitement des non-conformités aux causes racines. Revues de direction régulières et préparation d'audit. |

3. RÈGLES DE GOUVERNANCE & SOUPLESSE MANAGÉRIALE

1. Principe de Sobriété Documentaire : Aucun document n'est créé si un outil existant couvre déjà efficacement l'exigence.

2. Règle du Seuil de Rentabilité : Adaptable selon les arbitrages financiers définis avec la Direction du client.

3. Règle de l'Amélioration Continue : Priorité au traitement des dysfonctionnements réels du terrain.

4. Règle des Rituels d'Animation : Adaptation du rythme des réunions de suivi selon la disponibilité et la culture interne de l'entreprise.

4. STRATÉGIE D'ALIGNEMENT ORGANISATIONNEL & CONDUITE DU CHANGEMENT

| Niveau d'Adhésion | Cible Collaborateurs | Modalité d'Accompagnement Adaptée | Engagement Attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Information & Sensibilisation | Ensemble du Personnel | Présentation des objectifs de la démarche et valorisation des acquis. | Compréhension de la démarche et adhésion des équipes. |
| 2. Co-construction Terrain | Opérateurs & Chefs de Poste | Ateliers participatifs de mise à jour des modes opératoires. | Consignes de travail simples rédigées et validées avec le terrain. |
| 3. Accompagnement Manager | Chefs de Services / Cadres | Formation au pilotage par la preuve et à l'animation des rituels d'équipe. | Autonomie managériale et traitement réactif des irritants. |
| 4. Ancrage & Pérennité | CODIR & Direction | Revues de gouvernance adaptées au rythme de l'entreprise. | Pérennisation du système Qualité et amélioration continue. |