SÉQUENCE 4 • OUTIL 21 — Clause ISO 9001:2015 • 6.3 • Question Q21 Plan de Conduite du Changement & Projets de Transition

GRILLE DE PILOTAGE DU PLAN DE CONDUITE DU CHANGEMENT

| Axe de Changement | Description de l'Évolution | Risque Identifié / Frein Humain | Action d'Accompagnement & Formation | Responsable | Échéance | Statut Adoption |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Outil IT | Déploiement du nouvel ERP Gestion Prod | Peur de la complexité de saisie en atelier | Formation 4h par opérateur + Tuteur dédié | Resp. IT / Prod | 15/03/2026 | En cours |
| Organisation | Passage au rituel Réunion Flash 5 min | Perception de perte de temps de travail | Animation par exemple DG + Fiche réflexe | Resp. QSE | 01/02/2026 | Validé |
| Atelier | Mise en place de la zone Quarantaine NC | Refus d'avouer les pièces défectueuses | Sensibilisation zéro punition + Prime qualité | Chef Prod | 10/02/2026 | Validé |
| [Axe] | [Description évolution] | [Risque / Frein] | [Action d'accompagnement] | [Nom] | [Date] | [Statut] |

QUE FAIRE UNE FOIS CET OUTIL COMPLÉTÉ ? • Présenter le plan aux représentants du personnel. • Archiver sous 04_RH_SAVOIR_GED_IT/PROJETS_CHANGEMENT/.