PROCESSUS D'INTERVENTION AUDIT ET LIVRAISON DU KIT QUALITÉ Manuel Opérationnel d'Intervention : Du Cadrage Pré-Audit à la Remise du Rapport & Kit d'Outils

CLARIFICATION DU PÉRIMÈTRE DE LA PRESTATION AUDIT : La prestation d'audit s'exécute strictement en 4 Phases chronologiques et s'achève avec la livraison du Rapport Complet d'Audit + Plan d'Action Sur-Mesure et la transmission du Pack des Outils Qualité Delacour.

| Phase | Timing / Horizon | Actions Opérationnelles Consultant | Livrable & Support Transmis au Client |
| --- | --- | --- | --- |
| PHASE 1 Pré-Audit Off-Site | J-15 à J-2 | • Envoi du Mail Universel de Cadrage Pré-Audit. • Réception des 8 documents clés du client. • Analyse Off-Site en 30-45 min selon la grille de lecture. • Pré-remplissage de 30-40% de la Grille d'Audit SMQ. | TEMPLATE_EMAIL_PREPARATOIRE_PRE_AUDIT_DELACOUR & CHECKLIST_PREPARATOIRE_PRE_AUDIT_DELACOUR |
| PHASE 2 Préparation J-1 | J-1 | • Personnalisation des Slides de Réunion d'Ouverture. • Pré-identification des 3 Points Rouges. • Pré-sélection des outils recommandés du Kit Delacour. | SLIDES_REUNION_OUVERTURE_DELACOUR & GUIDE_METHODOLOGIQUE_EXPLOITATION_PRE_AUDIT_DELACOUR |
| PHASE 3 Journée sur Site | Jour J (08h30 - 17h45) | • 08h30-09h00 : Réunion d'ouverture. • 09h00-16h45 : Audit des 5 Sessions Métiers (Direction, Commercial/Achats, Prod, RH, Data/IT). • 16h45-17h15 : Consolidation du score & synthèse. • 17h15-17h45 : Restitution Flash devant le Dirigeant. | SLIDES_REUNION_OUVERTURE_DELACOUR SUPPORT_RESTITUTION_FLASH_DELACOUR GRILLE_D_AUDIT_SMQ_DELACOUR |
| PHASE 4 Clôture & Remise Livrables | J+2 à J+5 | • Finalisation du Rapport d'Audit Complet et Plan d'Action Sur-Mesure. • Transmission officielle au client du Rapport d'Audit et du Pack des Outils Qualité Delacour. • Clôture officielle de la prestation d'audit. | RAPPORT_AUDIT_SMQ_ET_PLAN_D_ACTION_DELACOUR.docx & PACK COMPLET DES OUTILS QUALITÉ DELACOUR |